## Folha1
|  | Start | Deadline | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Doc | Problem Statement | 2021-10-25 | 2021-10-28 | bar: 2021-10-25 25 M to 2021-10-25 28 T
| Project Plan | 2021-10-27 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-25 27 W to 2021-11-01 3 W
| Final Report | 2021-10-29 | 2021-01-12
analysis | System Overview | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-25 29 F to 2021-11-01 3 W
| Requirements and constraints | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-25 29 F to 2021-11-01 7 S
| System architecture | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-25 29 F to 2021-11-01 7 S
| Market research | 2021-10-29 | 2021-11-03 | bar: 2021-10-25 29 F to 2021-11-08 9 T
| Analysis Verification | 2021-10-29 | 2021-11-10 | bar: 2021-11-01 4 T to 2021-11-08 10 W
design | Analysis Review | 2021-11-09 | 2021-11-12 | bar: 2021-11-08 9 T to 2021-11-08 12 F
| Hardware Specification | 2021-11-11 | 2021-11-18 | bar: 2021-11-08 11 T to 2021-11-29 5 S
| Software Specification | 2021-11-11 | 2021-11-18 | bar: 2021-11-08 11 T to 2021-12-06 12 S
| Application Design | 2021-11-13 | 2021-11-21 | bar: 2021-11-15 20 S to 2021-12-13 19 S
| Structural Design | 2021-11-13 | 2021-11-21 | bar: 2021-11-08 13 S to 2021-12-13 19 S
| Development Tools and Budget | 2021-11-11 | 2021-11-21 | bar: 2021-11-08 11 T to 2021-12-06 12 S
| Design Verification | 2021-11-18 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-15 18 T to 2021-12-20 21 T
Implementation | Design Review | 2021-11-18 | 2021-11-21 | bar: 2021-12-06 9 T to 2021-12-06 12 S
| Material Acquisition | 2021-11-20 | 2021-11-05 | bar: 2021-12-06 11 S to 2021-12-13 19 S
| Structural Implementation | 2021-11-27 | 2021-01-02 | bar: 2021-12-13 18 S to 2022-01-03 9 S
| Sensors Software Implementation | 2021-11-20 | 2021-12-12 | bar: 2021-12-06 11 S to 2021-12-20 26 S
| Actuators Software Implementation | 2021-11-20 | 2021-12-19 | bar: 2021-12-06 11 S to 2021-12-27 2 S
| Database implementation | 2021-11-29 | 2021-12-12 | bar: 2021-12-20 20 M to 2021-12-20 26 S
| Mobile Application Implementation | 2021-12-13 | 2021-12-26 | bar: 2021-12-27 27 M to 2021-12-27 2 S
| System Modules Assembly | 2021-11-27 | 2021-01-02 | bar: 2021-12-13 18 S to 2022-01-03 9 S
| Test and Validation | 2021-01-01 | 2021-01-09 | bar: 2022-01-03 8 S to 2022-01-10 16 S